## Sheet1
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결
학생 | 학습지원 | 학습자료 | 5 | 100 | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 유미르 | 유미르 | 중 | 2 | 2020-06-23 | 문제없음 | o
|  | 공지사항 | 3 | 100 | 공지사항 검색 / 조회 |  |  | 중 | 1 | 2020-01-17 | 문제없음 | o
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 4 | 100 | 강사가 등록한 강의를 학생이 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 유미르 | 유미르 | 상 | 1 | 2020-06-25 | 강좌명이나 날짜로 검색할 수 있으면 좋을듯 함
| 학습관리 | 수강목록 / 진도 | 6 | 100 | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도 | 김철진 | 김철진 | 상 | 2 | 2020-01-29 | 수강목록이 제대로 출력이 안됨
|  | 과제제출 | 7 | 100 | 학생이 강사의 해당 과제제출 | 신상균 | 신상균 | 중 | 1 | 2020-01-22 | 강의번호가 없어서 과제제출이 안됨
|  | 설문조사 | 8 | 95 | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 | 김철진 | 김철진 | 중 | 3 | 2020-01-23 | 문제없음 | o
|  | 시험 응시 | 9 | 100 | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 신상균 | 신상균 | 상 | 3 | 2020-01-30 | 문제없음 | o
|  | Q & A | 9 | 80 | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 |  |  | 상 | 3 | 2020-06-26 | 대체로 문제없음, 우선순위 후순위 | o
강사 | 학습지원 | 강의계획서 관리 | 30,31 | 0 | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 김주희 | 김주희 | 중 | 1 | 2020-06-26
|  | 학습자료관리 | 32 | 0 | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 원동희 | 원동희 | 중 | 1 | 2020-06-23
| 학습관리 | 수강인원/강의목록/진도 | 33 | 0 | 진도관리 | 김준서 | 김준서 | 중 | 1 | 2020-06-23
|  | 진도관리 | 34 | 0 | 과제관리 | 김준서 | 김준서 | 중 | 1 | 2020-06-26
|  | 과제관리 | 35 | 0 | 과제 목록,검색 / 다운로드 | 원동희 | 원동희 | 중 | 2 | 2020-06-026
|  | 시험문제관리 | 17 | 0 | 과정별 시험문제 관리 | 이우주 | 이우주 | 상 | 1 | 2020-06-25
|  | 시험 대상자 관리 | 18 | 0 | 처음은 전체 대상 60점 이하 과락 과락 대상으로 재시험 | 이우주 | 이우주 | 상 | 1 | 2020-06-26
|  | 시험 결과 조회 | 36 | 0 | 시험 목록,시험 검색,응시자 목록상세 | 이우주 | 이우주 | 중 | 2 | 2020-06-23 |  | o
|  | 평가 관리 | 37 | 0 | 강사 수강 목록/학생 목록/평가 조회 | 이우주 | 이우주 | 중 | 1 | 2020-06-23
관리자 | 학습지원 | 공지사항 |  | 100 | 공지사항 추가 수정 삭제 | 김웅희 | 정영욱 | 하 | 1 | 2020-01-23 | 유효성 체크 필요 | o
|  | 수강 상담 이력 | 15 | 100 | 수강상담 입력 조회 및 입력 | 김웅희 | 정영욱 | 중 | 2 | 2020-01-29 | 상담정보 수정시 상담내용 스트 내에 안뿌려짐, 상담정보 신규등록 미구현
|  | 상장 관리 |  | 100 | 우수 학생 선별 하여 상장 수여 | 김웅희 | 정영욱 | 중 | 3 | 2020-01-30 | 수상정보 수정 미구현, 신규등록 미구현, 검색 유효성 체크 필요
| 학습관리 | 수강목록관리 |  | 100 | 수강목록 조회 및 휴강 등록 | 김웅희 | 정영욱 | 중 | 4 | 2020-01-30 | 유효성 체크 필요 | o
|  | 설문관리 |  | 100 | 강의목록 및 학생 설문조사 | 조호섭 | 정영욱 | 상 | 1 | 2020-01-23 | 강사명 검색 서비스 미구현
| 인원관리 | 학생관리 | 20 | 80 | 관리자 학생등록/조회/선택승인/삭제 | 정영욱 | 김진태 | 중 | 1 | 2020-01-31 | 문제업음 | o
|  | 강사관리 | 21 | 80 | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 | 정영욱 | 정영욱 | 중 | 1 | 2020-01-31 | 유효성 체크 필요 | o
| 물품 관리 | 강의실 관리 |  | 100 | 강의실 신규등록/수정 | 이미혜 | 정영욱 | 하 | 1 | 2020-01-29 | 페이징 처리 미비,강의실->강의실 번호 수정필요, 장비등록 crud 미비
|  | 장비 관리 |  | 100 | 강의실 장비상세 | 이미혜 | 정영욱 | 하 | 2 | 2020-01-29 | 페이징 처리 미비,강의실->강의실 번호 수정필요, 장비등록 crud 미비
| 취업관리 | 이력서 관리 |  | 100 | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) | 조호섭 | 김진태 | 상 | 2 | 2020-01-31 | 문제없음 | o
|  | 취업정보 |  | 100 |  | 손화성 | 김진태 | 하 |  | 2020-01-23 | 문제없음 | o
| 통계 | 만족도 |  |  | 기간별/강의별 학생 만족도 차트 |  | 김진태 | 문제없음 |  |  | 차트가 좀 디테일했으면 좋겠음
|  | 수강인원 |  |  | 기간별/과정별 수강인원 차트 |  | 김진태 |  |  |  | 안만들어짐
|  | 과락 통계 |  |  | 기간/강사별 과락 비중 차트 |  | 김진태 |  |  |  | 문제없음
[10 empty] | 우선순위 임박 | 오류 수정
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료