## Sheet1
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 테스트 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항 | 문제해결
학생 | 학습지원 | 학습자료 | 5 | 0 | 강사 올려준 학습자료 down 기능만 | 유미르 | 유미르 | 중 | 2 | 2020-06-23
|  | 공지사항 | 3 | 0 | 공지사항 검색 / 조회 |  |  | 중 | 1 | 2020-06-23
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 4 | 0 | 강사가 등록한 강의를 학생이 수강신청 / 과정공지 / 일정 | 유미르 | 유미르 | 상 | 1 | 2020-06-25
| 학습관리 | 수강목록 / 진도 | 6 | 0 | 강사가 등록한 강의를 select 수강목록 / 진도 | 김철진 | 김철진 | 상 | 2 | 2020-06-23
|  | 과제제출 | 7 | 0 | 학생이 강사의 해당 과제제출 | 신상균 | 신상균 | 중 | 1 | 2020-06-23
|  | 설문조사 | 8 | 0 | 강의가 끝난 후 강의평가 / 설문조사 / 1번만 | 김철진 | 김철진 | 중 | 3 | 2020-06-24
|  | 시험 응시 | 9 | 0 | 객관식 : 자동 채점 과락( 60점 이하 과락) 시 자동으로 재시험 대상자 등록 | 신상균 | 신상균 | 상 | 3 | 2020-06-24
|  | Q & A | 9 | 0 | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 김철진 | 김철진 | 상 | 3 | 2020-06-25
강사 | 학습지원 | 강의계획서 관리 | 29,30 | 0 | 강의 목록,검색/강의계획서 등록/강의 상세정보 | 김주희 | 김주희 | 중 | 1 | 2020-06-23
|  | 학습자료관리 | 31 | 0 | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 원동희 | 원동희 | 중 | 1 | 2020-06-23
| 학습관리 | 수강인원/강의목록 | 32 | 0 | 수강인원/강의목록 | 김준서 | 김준서 | 중 | 1 | 2020-06-23
|  | 진도관리 | 33 | 0 | 진도관리 | 김준서 | 김준서 | 중 | 2 | 2020-06-26
|  | 과제관리 | 34 | 0 | 과제 목록,검색 / 다운로드 | 원동희 | 원동희 | 중 | 2 | 2020-06-26
|  | 시험문제관리 | 17 | 0 | 과정별 시험문제 관리 | 이우주 | 이우주 | 상 | 1 | 2020-06-23
|  | 시험 대상자 관리 | 35 | 0 | 참여학생 목록 조회 | 이우주 | 이우주 | 중 | 2 | 2020-06-26
|  | 설문관리 | 36 | 0 | 강사 설문조사 관리 | 김주희 | 김주희 | 중 | 2 | 2020-06-26
관리자 | 학습지원 | 공지사항 | 14 | 0 | 공지사항 추가 수정 삭제 | 오성철 | 오성철 | 하 | 3 | 2020-06-25
|  | 수강 상담 이력 | 15 | 0 | 수강상담 입력 조회 및 입력 | 김승현 | 김승현 | 중 | 1 | 2020-06-22
|  | 상장 관리 | 16 | 0 | 우수 학생 선별 하여 상장 수여 | 김승현 | 김승현 | 중 | 2 | 2020-06-24
| 학습관리 | 수강목록관리 | 12 | 0 | 수강목록 조회 | 김승현 | 김승현 | 중 | 3 | 2020-06-25
| 인원관리 | 유저 관리 | 19 | 0 | 학생 회원가입/강사 회원등록 | 김기현 | 김기현 | 중 | 1 | 2020-06-19
|  | 학생관리 | 20 | 0 | 관리자 학생등록/조회/선택승인/삭제 | 김기현 | 김기현 | 중 | 3 | 2020-06-22
|  | 강사관리 | 21 | 0 | 관리자 강사등록/조회/선택승인/삭제 | 김기현 | 김기현 | 중 | 3 | 2020-06-22
| 물품 관리 | 강의실 관리 | 23 | 0 | 강의실 신규등록/수정 | 오성철 | 오성철 | 하 | 2 | 2020-06-23
|  | 장비 관리 | 23 | 0 | 강의실 장비상세 | 오성철 | 오성철 | 하 | 2 | 2020-06-23
| 취업관리 | 이력서 관리 | 25 | 0 | 학생별 이력서 출력 (팝업 처리) | 김기현 | 김기현 | 상 | 2 | 2020-06-26
|  | 취업정보 | 24 | 0 | 학생 취업정보 입력 | 오성철 | 오성철 | 하 | 1 | 2020-06-19
| 통계 | 만족도 |  |  | 기간별/강의별 학생 만족도 차트
|  | 수강인원 |  |  | 기간별/과정별 수강인원 차트
|  | 과락 통계 |  |  | 기간/강사별 과락 비중 차트
d
[10 empty] | 우선순위 임박 | 오류 수정
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료