## Sheet1
구분 | 작업명 | 작업인원 | 3월 | [13 empty] | 4월
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
계획 | 아이디어 회의 | 6 | bar: 3월 18
| 필요기능, 개발환경 정의 | 6 | bar: 3월 18
| 개발 계획 수립 | 6 | bar: 3월 18 to 3월 19
분석 | 메뉴 구성도 (카카오오븐) | 6 | bar: 3월 18 to 3월 20
설계 및 개발환경설정 | UI(화면) 설계 (PPT) | 1 | bar: 3월 20 to 3월 23
| DB 설계 / ERD | 2 | bar: 3월 20 to 3월 23
| SVN 구축 및 FrameWork 설정 | 2 | bar: 3월 20 to 3월 23
| Vue.js 학습 및 코드 review | 6 | bar: 3월 23 to 3월 24
기능 구현 및 테스트 | UI(화면) 구현 | 6 | bar: 3월 24 to 4월 11
| 세부기능 구현 | 6 | bar: 3월 25 to 4월 11
| 단위 테스트 | 6 | bar: 3월 30 to 4월 13
| 통합 테스트 및 보완 | 6 | bar: 4월 13 to 4월 14

## Sheet2
◎ 마이페이지 프로젝트
대분류 | 소분류 | 구분 | 기능 | 순위 | 담장자 | 구현여부 | 5월
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
마이페이지 | 회원가입 | 일반 / 기업 | 레이아웃(텍스트입력, 달력) | 1 | 이경록 | 80% | bar: 5월 11 to 5월 13
|  |  | 콤보박스(지역, 등급, 성별, 경력) |  |  | O | bar: 5월 14 to 5월 15
|  |  | 체크박스 |  |  | 80% | bar: 5월 19 to 5월 22; 5월 25
|  |  | 아이디 중복체크, 필수 정보 입력처리 |  |  | 60% | bar: 5월 26 to 5월 27
| 마이페이지 | 일반 / 기업 | 레이아웃(텍스트입력, 달력) | 2 | 이경록 | bar: 5월 13
콤보박스(지역, 등급, 성별, 경력) | bar: 5월 15
체크박스 | bar: 5월 25
| 쪽지 | 일반 / 기업 | 레이아웃(텍스트입력) | 1 | 김기현 | 60% | bar: 5월 11 to 5월 12
|  |  | 검색 및 리스트 출력 |  |  | O | bar: 5월 12 to 5월 15; 5월 19 to 5월 20
|  |  | 팝업창(답장) |  |  | 85% | bar: 5월 20 to 5월 21
| 지원현황 | 일반 | 레이아웃 | 1 | 안대원 | O | bar: 5월 11 to 5월 12
|  |  | 검색 및 리스트 출력 |  |  | 80% | bar: 5월 12 to 5월 15
|  |  | 프로젝트명 클릭시 팝업창 |  |  | 70% | bar: 5월 19 to 5월 20
|  |  | 지원취소(버튼 클릭 시 dB 연동) |  |  | 60% | bar: 5월 20 to 5월 21
|  | 기업 | 레이아웃 | 1 | 안대원 | O | bar: 5월 21 to 5월 22
|  |  | 검색 및 리스트 출력 |  |  | 80% | bar: 5월 22; 5월 25 to 5월 26
|  |  | 팝업창(지원자 이력서) |  |  | 70% | bar: 5월 26 to 5월 27
| 내 게시글 | 일반 | 레이아웃 | 2 | 김기현 | bar: 5월 21 to 5월 22
검색 및 리스트 출력 | bar: 5월 25 to 5월 27
|  | 기업 | 레이아웃 | 2 | 김기현 | bar: 5월 22
검색 및 리스트 출력 | bar: 5월 25 to 5월 27
게시판 | QnA | 일반 | 화면 구현 및 댓글기능,페이징 | 1 | 유미르 | 50% | bar: 5월 11 to 5월 15
|  |  | 클릭시 팝업으로 내용 오픈,검색기능 | 2 | 유미르 | 50% | bar: 5월 19 to 5월 22
| 자료실 | 일반 | 화면구현 파일업로드,페이징 | 1 | 장진호 | O | bar: 5월 11 to 5월 15
|  |  | 클릭시 팝업으로 내용 오픈,검색기능 | 2 | 장진호 | 50% | bar: 5월 19 to 5월 22; 5월 25
| 자유게시판 | 일반 | QnA 게시판 modify하여 구현 | 3 | 장진호 | bar: 5월 26 to 5월 27
목록 | 메인 | 일반 / 기업 | 프로젝트 목록, 공지사항 목록 | 1 | 이우주 | O | bar: 5월 11 to 5월 15
| 프로젝트 목록 | 일반 | 일반회원 로그인 시 만, 지원 기능 | 1 | 권용환 | O | bar: 5월 11 to 5월 15
관리 | 공지사항관리 | 관리자 | 공지사항에 대한 CRUD기능 구현 | 2 | 정성규 | bar: 5월 19 to 5월 22; 5월 25
| 사용자관리 | 관리자 | 사용자에 대한 CRUD기능 구현 | 1 | 권용환 | O | bar: 5월 11 to 5월 15
| 공통코드관리 | 관리자 | 공통코드에 대한 CRUD기능 구현 | 0 |  | O
| 프로젝트관리 | 관리자 | 등록 프로젝트 관리 (Front : 프로젝트 목록 과 동일) | 2 | 이우주 | 70% | bar: 5월 19 to 5월 22; 5월 25